

**Ханты - Мансийский автономный округ – Югра**

**Советский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПИОНЕРСКИЙ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 22 »ноября 2018 г. № 334

О муниципальной программе

«Развитие экономического потенциала

городского поселения Пионерский»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Пионерский, постановлением Администрации городского поселения Пионерский от 04.10.2018 № 283 «О модельной муниципальной программе городского поселения Пионерский, порядке формирования, утверждения и реализации муниципальных программ городского поселения Пионерский»:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие экономического потенциала городского поселения Пионерский» (приложение).

2. Признать утратившим силу:

2.1. Постановление Администрации городского поселения Пионерский от 31.10.2013 № 320 «О муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения Пионерскийна 2014-2016 годы»»;

2.2. Постановление Администрации городского поселения Пионерский от 30.04.2014 № 205 «О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Пионерский от 31.10.2013 № 320»;

2.3. Постановление Администрации городского поселения Пионерский от 10.11.2015 № 295 «О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Пионерский от 31.10.2013 № 320»;

2.4. Постановление Администрации городского поселения Пионерский от 25.10.2016 № 328 «О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Пионерский от 31.10.2013 № 320»;

22.4. Постановление Администрации городского поселения Пионерский от 19.10.2017 № 255 «О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Пионерский от 31.10.2013 № 320».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского поселения Пионерский.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения Пионерский В.С.Зубчик

Приложение

к постановлению Администрации

городского поселения Пионерский

от 22.11.2018 № 334

**Муниципальная программа**

**«Развитие экономического потенциала**

**городского поселения Пионерский»**

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Развитие экономического потенциала городского поселения Пионерский»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы | Развитие экономического потенциала городского поселения Пионерский (далее программа) |
| Дата утверждения  муниципальной программы  (наименование и номер муниципального правового акта) \* | 22.11.2018 №334 |
| Разработчик муниципальной программы | Администрация городского поселения Пионерский |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация городского поселения Пионерский |
| Соисполнители  муниципальной программы |  |
| Цель муниципальной программы | Повышение экономического потенциала городского поселения Пионерский |
| Задачи муниципальной программы | 1. Совершенствование механизмов имущественной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |
| Основные мероприятия | 1. Ведение реестра муниципального имущества, предназначенного для сдачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства 2. Анализ действующей нормативно-правовой базы, в сфере регулирования предпринимательской деятельности. 3. Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Создание на официальном сайте Администрации городского поселения Пионерский раздела с целью размещения официальной информации для субъектам малого и среднего предпринимательства |
| Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в городском поселении Пионерский национальных проектов (программ) Российской Федерации |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Сроки реализации  муниципальной программы  (разрабатывается на срок от трех лет) | 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования программы составляет 12,0 тыс. руб., в том числе:  2019 год – 1,0 тыс. руб.;  2020 год – 1,0 тыс. руб.;  2021 год - 1,0 тыс. руб.;  2022 год – 1,0 тыс. руб.;  2023 год – 1,0 тыс. руб.;  2024 год – 1,0 тыс. руб.;  2025 год – 1,0 тыс. руб.;  2026-2030 годы –5,0 тыс. руб.  Бюджет городского поселения Пионерский –  12,0 тыс. руб., в том числе:  2019 год – 1,0 тыс. руб.;  2020 год – 1,0 тыс. руб.;  2021 год - 1,0 тыс. руб.;  2022 год – 1,0 тыс. руб.;  2023 год – 1,0 тыс. руб.;  2024 год – 1,0 тыс. руб.;  2025 год – 1,0 тыс. руб.;  2026-2030 годы –5,0 тыс. руб. |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы |  |

**Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики**

1.1.Формирование благоприятной деловой среды.

Создание комфортных условий для бизнеса – одно из ключевых условий обеспечения устойчивого роста, стабильного развития экономики и социальной сферы.

Учитывая высокую роль предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной сфере в городского поселения Пионерский, муниципальной программой предусмотрены меры поддержки, такие как: имущественная, образовательная и информационно-консультационная, а именно:

создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городском поселении Пионерский;

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально-значимые виды деятельности;

поддержка начинающих предпринимателей;

развитие инновационного и молодежного предпринимательства.

1.2. Инвестиционные проекты

Мероприятия, в рамках муниципальной программы, не предусматривают реализацию инвестиционных проектов.

1.3. Развитие конкуренции

Мероприятия муниципальной программы не направлены на осуществление мер по развитию конкуренции и содействию импортозамещению в автономном округе, реализацию стандарта развития конкуренции.

**Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы**

Механизмом реализации муниципальной программы является комплекс мер, направленных на эффективное исполнение муниципальной программы на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с федеральным законодательством и нормативными правовыми актами городского поселения, а также осуществления иных выплат.

При текущем управлении ответственным исполнителем муниципальной программы выполняются следующие задачи:

анализ эффективности выполнения мероприятий;

организация реализации мероприятий программы, принятие решения о внесении в нее изменений в соответствии с установленными требованиями и внесение совместно с соисполнителем муниципальной программы ответственности за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

мониторинг выполнения непосредственных и конечных показателей, сбор оперативной отчетной информации, подготовка и представление отчетов о ходе реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы может передать часть функций по реализации мероприятий муниципальной программы подведомственным муниципальным учреждениям в случае, если эти функции соответствуют уставам (положениям) и включены в их муниципальные задания при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов городского поселения, необходимых для ее выполнения, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период и затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, а также информирование общественности о ходе реализации муниципальной программы.

Оценка результатов и показателей выполнения мероприятий муниципальной программы, их эффективности осуществляется в соответствии с целевыми показателями настоящей муниципальной программы (таблица 1).

Таблица 1 «Целевые показатели муниципальной программы».

Содержит показатели, значения которых определяются на основе данных федерального статистического наблюдения, приводится ссылка на соответствующую форму федерального статистического наблюдения (в муниципальной программе могут предусматриваться иные показатели, характеризующие эффективность реализации её мероприятий.

Целевые показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать результат её реализации, решение основных задач и достижение целей,  
а также:

отражать прогнозные показатели социально-экономического развития городского поселения Пионерский;

отражать специфику развития соответствующей сферы, проблем и основных задач,  
на решение которых направлена ее реализация;

иметь количественное значение;

определяться на основе данных государственного статистического наблюдения;

непосредственно зависеть от решения её основных задач и реализации в целом;

должны быть направлены на достижение целей, целевых показателей, задач, установленных указами Президента Российской Федерации.

Таблица 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы».

Содержит основные мероприятия муниципальной программы с указанием объемов  
их финансирования в разрезе по годам и с распределением по источникам финансирования.

Таблица 3 «Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации» (заполняется в случае наличия портфелей проектов и проектов).

Содержит информацию о портфелях проектов и проектах, направленных в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых на принципах проектного управления в том числе с требованием по направлениям, определенным Указом Президента № 204.

Таблица 4 «Характеристика основных мероприятий муниципальной программы,  
их связь с целевыми показателями».

Содержит характеристику основных мероприятий программы, отражающих актуальные и перспективные направления государственной политики в соответствующих сферах деятельности, необходимость их реализации в целях достижения показателей, установленных в указах Президента Российской Федерации.

Программные мероприятия должны быть направлены в том числе на:

формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности  
и обеспечения благоприятного инвестиционного климата в соответствующих сферах экономической деятельности;

увеличение объемов привлекаемых средств из федерального бюджета , бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, бюджета Советского района, иных источников на софинансирование муниципальных программ, в том числе на развитие материально-технической базы, в соответствующих сферах экономической деятельности.

Таблица 5 «Перечень объектов капитального строительства» (заполняется в случае наличия объектов капитального строительства).

Содержит общие сведения об объектах, строительство которых направленно  
на достижение целей и решение задач при реализации муниципальной программы (включая объекты, создаваемые на условиях муниципально-частного партнерства, концессионных соглашений), в том числе с участием средств федерального бюджета, бюджета  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и бюджета Советского района, внебюджетных источников, привлеченных средств от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в городском поселении Пионерский.

Таблица 6 «Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты» (заполняется в случае наличия объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов).

Содержит общие сведения об объектах социально-культурного  
и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектах в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  
от 14.08.2015 № 270-п «О Порядке предоставления земельных участков, находящихся  
в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду  
без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного  
и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов  
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».

Таблица 1

**Целевые показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № показа-теля | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муници-пальной программы | Значения показателя по годам | | | | | | | | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |

Таблица 2

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер основ-  ного  меро-приятия | Основные мероприятия муниципальной программы  (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/  соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| всего | в том числе | | | | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2030 годы |
| **Задача 1. Совершенствование механизмов имущественной и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Ведение реестра муниципального имущества, предназначенного для сдачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства | Администрация городского поселения Пионерский | Без финансирова- ния |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Анализ действующей нормативно-правовой базы, в сфере регулирования предпринимательской деятельности | Администрация городского поселения Пионерский | Без финансирова- ния |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Создание на официальном сайте Администрации городского поселения Пионерский раздела с целью размещения официальной информации для субъектов малого и среднего предпринимательства (1) | Администрация городского поселения Пионерский | Всего | 12,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
| Бюджет городского поселения Пионерский | 12,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
| **Итого по задаче 1:** | |  | **Всего** | 12,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
| **Бюджет городского поселения Пионерский** | 12,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
| **Всего по муниципальной программе:** | |  | **Всего** | **12,0** | **1,0** | **1,0** | | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **5,0** |
| **Бюджет городского поселения Пионерский** | 12,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
| В том числе: | |  |  |  |  |  | |  |  | | | |  |
| Портфели проектов и проекты, направленные том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации: | |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет ХМАО - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского поселения Пионерский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности  (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов) | |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет ХМАО - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского поселения Пионерский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы | |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет ХМАО - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского поселения Пионерский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: | |  |  |  |  |  | |  |  | | | |  |
| Администрация городского поселения Пионерский | |  | Всего |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет городского поселения Пионерский |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных

и федеральных проектов Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование портфеля проектов, проекта | Наименование проекта или мероприятия | Ответственный исполнитель | Номер основного мероприятия | Цели | Срок реализации | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей | | | | | |
| 20\_\_  год | 20\_\_  год | 20\_\_  год | 20\_\_  год | 20\_\_  год | и т.д. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы,

их связь с целевыми показателями

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные мероприятия | | | | Наименование целевого показателя |
|
| Наименование | | Содержание (направления расходов) | Реквизиты муниципального правового акта, наименование портфеля проектов (проекта)\* |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| **Цель 1. Повышение экономического потенциала городского поселения Пионерский** | | | | | |
| **Задача 1. Совершенствование механизмов имущественной и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | | |
| 1.1. | Ведение реестра муниципального имущества, предназначенного для сдачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства | 1. Ведение реестра муниципального имущества, предназначенного для сдачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства | | Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 336-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие экономического потенциала»; |  |
| 1.2. | Анализ действующей нормативно-правовой базы, в сфере регулирования предпринимательской деятельности | 2. Анализ действующей нормативно-правовой базы, в сфере регулирования предпринимательской деятельности | | Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 336-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие экономического потенциала» |  |
| 1.3. | Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Создание на официальном сайте Администрации городского поселения Пионерский раздела с целью размещения официальной информации для субъектов малого и среднего предпринимательства | 1. Организация мероприятий по информационно-консультационной поддержке, популяризации и пропаганде предпринимательской деятельности (организация и проведение целевых радио-, телепередач (программ), в целях пропаганды малого и среднего предпринимательства | | Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 336-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие экономического потенциала» | Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства |

Примечания:

\* Заполняется при наличии портфелей проектов и проектов, направленных, в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации.