**Ханты - Мансийский автономный округ – Югра**

**Советский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПИОНЕРСКИЙ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«28» декабря 2023 г. № 480

О внесении изменений в постановление

Администрации городского поселения

Пионерский от 22.11.2018 года № 326

Муниципальная программа «Развитие

культуры городского поселения Пионерский»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Пионерский, постановления Администрации городского поселения Пионерский от 04.10.2018 № 283 «О модельной муниципальной программе городского поселения Пионерский, порядке формирования, утверждения и реализации муниципальных программ городского поселения Пионерский»:

1 Муниципальную программу «Развитие культуры городского поселения Пионерский» изложить в новой редакции (приложение).

1. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского поселения Пионерский.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на директора муниципального бюджетного учреждения Культурно-спортивный комплекс «Импульс»
г.п. Пионерский Капля А.В.

Глава городского поселения Пионерский В.С. Зубчик

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение к Постановлению администрации городского поселения Пионерский 28.12.2023г. от № 480 |

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры городского поселения Пионерский»**

**Паспорт программы**

**«Развитие культуры городского поселения Пионерский»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование и вид программы | Муниципальная программа «Развитие культуры городского поселения Пионерский» (далее Программа). |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) | Постановление Администрации городского поселения пионерский от 22.11.2018 г. № 326 |
| Разработчик муниципальной программы | Администрация городского поселения Пионерский |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение Культурно-спортивный комплекс «Импульс» г.п. Пионерский |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация городского поселения Пионерский;  |
| Цели муниципальной программы | 1. Оптимизация и модернизация культурной сферы городского поселения, ее творческое и техническое совершенствование.
2. Организация досуга и приобщение жителей поселения к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам.
3. Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи
 |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение качества услуг, предоставляемых в области культуры и досуга.2. Создание равной доступности для населения к информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала. 3. Создание условий для качественного развития потенциала молодёжной и семейной политики, совершенствование системы патриотического воспитания у молодежи г.п. Пионерский.  |
| Основные мероприятия | 1. Реализация единой государственной политики в сфере физкультуры и спорта.2. Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей г.п. Пионерский.3. Вовлечение молодёжи в активную социальную деятельность, повышение социального статуса семьи, формирование семейных ценностей. |
| Целевые показатели муниципальной программы | Охват населения, принимающего участие в культурной деятельности (проценты)Количества участников из числа молодежи, вовлеченных в культурно-массовые мероприятия, от общего количества молодежи в возрасте от 14 до 35 лет (человек) Число граждан, занимающихся волонтерской и добровольческой деятельностью (человек) |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019 – 2026 годы и на период до 2030 года |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы  | Общий объем финансирования Программы на 2023 - 2026 годы и на период до 2030 года составляет 144 036,18тыс. рублей, в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 2023 -  | 15 886,18 | тыс. руб.; |
| 2024 -  | 16 250,00 | тыс. руб.; |
| 2025 -  | 16 000,00 | тыс. руб.; |
| 2026 -  | 15 900,00 | тыс. руб.; |
| 2027 – 2030гг -  | 80 000,00 | тыс. руб. |
|  |  |  |

 1. Средства бюджета Ханты-Мансийского автономногоокруга – Югры (далее бюджет ХМАО-Югры) – 4 256,00 тыс. рублей:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 2023 -  | 3 031,00 | тыс. руб.; |
| 2024 -  | 1 225,00 | тыс. руб.; |
| 2025 -  | 0,00 | тыс. руб.; |
| 2026 -  | 0,00 | тыс. руб.; |
| 2027 – 2030гг -  | 0,00 | тыс. руб. |
| 1. Средства бюджета Советского района – 0,00 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 2023 -  | 0,00 | Тыс. руб.; |
| 2024 -  | 0,00 | тыс. руб.; |
| 2025 -  | 0,00 | тыс. руб.; |
| 2026 -  | 0,00 | тыс. руб.; |
| 2027 – 2030гг -  | 0,00 | тыс. руб. |

 |

3. Средства бюджета городского поселения Пионерский, – 139 780,18 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 2023 -  | 12 855,18 | тыс. руб.; |
| 2024 -  | 15 025,00 | тыс. руб.; |
| 2025 -  | 16 000,00 | тыс. руб.; |
| 2026 -  | 15 900,00 | тыс. руб.; |
| 2027 -2030  | 80 000,00 | тыс. руб. |

 |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы |  |

**Раздел 1.** **«О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики».**

1.1. Формирование благоприятной деловой среды.

 Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия по формированию благоприятной деловой среды и внедрению практик по работе с некоммерческими организациями в сфере культуры.

1.2. Инвестиционные проекты.

Муниципальной программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов.

1.3. Развитие конкуренции.

Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия по развития конкуренции, так как на территории г.п. Пионерский не осуществляется деятельность автономных некоммерческих организаций и других негосударственных организаций, оказывающих услуги культуры

**Раздел 2.** **Механизм реализации муниципальной программы**

 2.1. Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами администрации г.п. Пионерский, локальными актами МБУ КСК «Импульс».

2.2. Исполнителем Программы является МБУ КСК «Импульс» г.п. Пионерский.

2.3. Финансирование реализации мероприятий Программы по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий осуществляется на условиях финансирования из средств бюджета администрации г.п. Пионерский в пределах средств, предусмотренных государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие культуры в Ханты Мансийском автономном округе -Югре «Культурное пространство», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05 октября 2018 года № 341-п, (далее государственная программа).

2.4. Реализация мероприятий Программы осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2.5. Ответственные исполнители муниципальной программы и должностные лица, ответственные за формирование, утверждение и реализацию муниципальной программы:

несут ответственность за своевременную и качественную реализацию муниципальной программы;

2.6. МБУ КСК «Импульс» г.п. Пионерский:

2.6.1. разрабатывает в пределах своих полномочий локальные акты, необходимые для реализации Программы;

2.6.2. готовит для уточнения перечень программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, затрат по программным мероприятиям;

2.6.3. организует размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий;

2.6.4. анализирует ход выполнения Программы и ежеквартально предоставляет
в финансово- экономический отдел администрации г.п. Пионерский информацию о ходе реализации Программы;

2.7. Администрация г.п. Пионерский

2.7.1. осуществляет контроль за реализацией Программы исполнителем.

Механизмом реализации муниципальной программы является комплекс мер, направленных на эффективное исполнение муниципальной программы на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с федеральным законодательством и нормативными правовыми актами городского поселения, а также осуществления иных выплат.

При текущем управлении ответственным исполнителем муниципальной программы выполняются следующие задачи:

анализ эффективности выполнения мероприятий;

организация реализации мероприятий программы, принятие решения о внесении в нее изменений в соответствии с установленными требованиями и внесение совместно с соисполнителем муниципальной программы ответственности за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

мониторинг выполнения непосредственных и конечных показателей, сбор оперативной отчетной информации, подготовка и представление отчетов о ходе реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы может передать часть функций по реализации мероприятий муниципальной программы подведомственным муниципальным учреждениям в случае, если эти функции соответствуют уставам (положениям) и включены в их муниципальные задания при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов городского поселения, необходимых для ее выполнения, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период и затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, а также информирование общественности о ходе реализации муниципальной программы.

Оценка результатов и показателей выполнения мероприятий муниципальной программы, их эффективности осуществляется в соответствии с целевыми показателями настоящей муниципальной программы (таблица 1).

Таблица 1 «Целевые показатели муниципальной программы».

Содержит показатели, значения которых определяются на основе данных федерального статистического наблюдения, приводится ссылка на соответствующую форму федерального статистического наблюдения (в муниципальной программе могут предусматриваться иные показатели, характеризующие эффективность реализации её мероприятий.

Целевые показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать результат её реализации, решение основных задач и достижение целей,
а также:

отражать прогнозные показатели социально-экономического развития городского поселения Пионерский;

отражать специфику развития соответствующей сферы, проблем и основных задач,
на решение которых направлена ее реализация;

иметь количественное значение;

определяться на основе данных государственного статистического наблюдения;

непосредственно зависеть от решения её основных задач и реализации в целом;

должны быть направлены на достижение целей, целевых показателей, задач, установленных указами Президента Российской Федерации.

Таблица 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы».

Содержит основные мероприятия муниципальной программы с указанием объемов
их финансирования в разрезе по годам и с распределением по источникам финансирования.

Таблица 3 «Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации» (заполняется в случае наличия портфелей проектов и проектов).

Содержит информацию о портфелях проектов и проектах, направленных в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых на принципах проектного управления в том числе с требованием по направлениям, определенным Указом Президента № 204.

Таблица 4 «Характеристика основных мероприятий муниципальной программы,
их связь с целевыми показателями».

Содержит характеристику основных мероприятий программы, отражающих актуальные и перспективные направления государственной политики в соответствующих сферах деятельности, необходимость их реализации в целях достижения показателей, установленных в указах Президента Российской Федерации.

Программные мероприятия должны быть направлены в том числе на:

формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности
и обеспечения благоприятного инвестиционного климата в соответствующих сферах экономической деятельности;

увеличение объемов привлекаемых средств из федерального бюджета , бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, бюджета Советского района, иных источников на софинансирование муниципальных программ, в том числе на развитие материально-технической базы, в соответствующих сферах экономической деятельности.

Таблица 5 «Перечень объектов капитального строительства» (заполняется в случае наличия объектов капитального строительства).

Содержит общие сведения об объектах, строительство которых направленно
на достижение целей и решение задач при реализации муниципальной программы (включая объекты, создаваемые на условиях муниципально-частного партнерства, концессионных соглашений), в том числе с участием средств федерального бюджета, бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и бюджета Советского района, внебюджетных источников, привлеченных средств от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в городском поселении Пионерский.

Таблица 6 «Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты» (заполняется в случае наличия объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов).

Содержит общие сведения об объектах социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектах в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 14.08.2015 № 270-п «О Порядке предоставления земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду
без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № показа-теля | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2030 годы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Охват населения, принимающего участие в культурной деятельности (проценты) | 1,65% | 8,31% | 10,38% | 12,64% | 13,69% | 15% | 15% |
| 2. | Количества участников из числа молодежи, вовлеченных в культурно-массовые мероприятия, от общего количества молодежи в возрасте от 14 до 35 лет (человек) | 42 | 63 | 69 | 74 | 80 | 100 | 100 |
| 3. | Число граждан, занимающихся волонтерской и добровольческой деятельностью (человек) | 15 | 48 | 50 | 52 | 54 | 60 | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер основногомероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
| всего |   |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2030 годы |
| Задача 1. Повышение качества услуг, предоставляемых в области культуры, досуга |
| 1.1. | Реализация единой государственной политики в сфере культуры  | МБУ КСК "Импульс" | Всего | 142 480,79 | 15 730,79 | 16 050,00 | 15 800,00 | 15 700,00 | 79 200,00 |
| Бюджет ХМАО-Югры | 4 256,00 | 3 031,00 | 1 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Советского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет г.п.Пионерский  | 138 224,79 | 12 699,79 | 14 825,00 | 15 800,00 | 15 700,00 | 79 200,00 |
| 1.1.1 | Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания | МБУ КСК "Импульс" | Всего | 140 712,89 | 15 362,89 | 15 850,00 | 15 600,00 | 15 500,00 | 78 400,00 |
| Бюджет ХМАО-Югры | 4 256,00 | 3 031,00 | 1 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Советского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет г.п.Пионерский  | 136 456,89 | 12 331,89 | 14 625,00 | 15 600,00 | 15 500,00 | 78 400,00 |
| 1.1.2. | Оплата проезда к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения | МБУ КСК "Импульс" | Всего | 1 520,39 | 120,39 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 800,00 |
| Бюджет ХМАО-Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Советского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет г.п.Пионерский  | 1 520,39 | 120,39 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 800,00 |
| 1.1.3. | Укрепление материально-технической базы учреждения, в т.ч. по наказам изберателей | МБУ КСК "Импульс" | Всего | 247,51 | 247,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет ХМАО-Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Советского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет г.п.Пионерский  | 247,51 | 247,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого по задаче 1** |  | **Всего** | **142 480,79** | **15 730,79** | **16 050,00** | **15 800,00** | **15 700,00** | **79 200,00** |
| **Бюджет ХМАО-Югры** | **4 256,00** | **3 031,00** | **1 225,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Бюджет Советского района** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Бюджет г.п.Пионерский**  | **138 224,79** | **12 699,79** | **14 825,00** | **15 800,00** | **15 700,00** | **79 200,00** |
| Задача 2. Создание равной доступности для населения к информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала |
| 2.1 | Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей г.п. Пионерский | МБУ КСК "Импульс" | Всего | 1 122,09 | 107,09 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 580,00 |
| Бюджет ХМАО-Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Советского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет г.п.Пионерский  | 1 122,09 | 107,09 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 580,00 |
| 2.2.1 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, акций и прочих мероприятий, организация клубных формирований на территори г.п.Пионерский, в т.ч. приобретение подарочной и сувенирной продукции. | МБУ КСК "Импульс" | Всего | 1 122,09 | 107,09 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 580,00 |
| Бюджет ХМАО-Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Советского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет г.п.Пионерский  | 1 122,09 | 107,09 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 580,00 |
|  | **Итого по задаче 2** |  | **Всего** | **1 122,09** | **107,09** | **145,00** | **145,00** | **145,00** | **580,00** |
| **Бюджет ХМАО-Югры** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Бюджет Советского района** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Бюджет г.п.Пионерский**  | **1 122,09** | **107,09** | **145,00** | **145,00** | **145,00** | **580,00** |
| Задача 3. Создание условий для качественного развития потенциала молодёжной и семейной политики, совершенствование системы патриотического воспитания у молодежи г.п. Пионерский |
| 3.1 | Вовлечение молодёжи в активную социальную деятельность, повышение социального статуса семьи, формирование семейных ценностей. | МБУ КСК "Импульс" | Всего | 433,30 | 48,30 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 220,00 |
| Бюджет ХМАО-Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Советского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет г.п.Пионерский  | 433,30 | 48,30 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 220,00 |
| 3.3.1 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, акций и прочих мероприятий, организация клубных формирований с участием молодежи г.п.Пионерский  | МБУ КСК "Импульс" | Всего | 433,30 | 48,30 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 220,00 |
| Бюджет ХМАО-Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Советского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет г.п.Пионерский  | 433,30 | 48,30 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 220,00 |
|  | **Итого по задаче 3** |  | **Всего** | **433,30** | **48,30** | **55,00** | **55,00** | **55,00** | **220,00** |
| **Бюджет ХМАО-Югры** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Бюджет Советского района** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Бюджет г.п.Пионерский**  | **433,30** | **48,30** | **55,00** | **55,00** | **55,00** | **220,00** |
|  | **Всего по муниципальной программе** |  | **Всего** | **144 036,18** | **15 886,18** | **16 250,00** | **16 000,00** | **15 900,00** | **80 000,00** |
| **Бюджет ХМАО-Югры** | **4 256,00** | **3 031,00** | **1 225,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Бюджет Советского района** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Бюджет г.п.Пионерский** | **139 780,18** | **12 855,18** | **15 025,00** | **16 000,00** | **15 900,00** | **80 000,00** |

 Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основные мероприятия | Наименование целевого показателя\* |
| наименование | Содержание (направления расходов) | реквизиты муниципального нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель: 1. Оптимизация и модернизация культурной сферы городского поселения, ее творческое и техническое совершенствование. |
| Задача 1. Повышение качества услуг, предоставляемых в области культуры и досуга |
| 1.1. | Реализация единой государственной политики в сфере культуры  | Основными направлениями мероприятия являются:формирование и утверждение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в установленной сфере деятельности, проведение мониторинга выполнения муниципальных заданий; предоставление компенсации оплаты проезда к месту использования отпуска и обратно работникам учрежденияразмещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в установленной сфере деятельности;формирование информационных ресурсов; приобретение и комплексное обслуживание компьютерной и оргтехники;реализация проектов и мероприятий по внедрению и сопровождению информационно-коммуникационных технологий в сферу культуры, проведение независимой оценки качества предоставляемых услуг учреждением; укрепление материально-технической базы учреждения, в т.ч. по наказам избирателей;проведение косметического ремонта здания для сохранения их основных физико-технических, эстетических и потребительских качеств, растрачиваемых в процессе эксплуатации;реализация проектов и мероприятий по внедрению и сопровождению информационно-коммуникационных технологий в сферу культуры, проведение независимой оценки качества предоставляемых услуг учреждением | Бюджетный кодекс Российской Федерации,Федеральные законы: от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | Показатель 1: «Охват населения, принимающего участие в культурной деятельности (проценты)» |
| Цель: 2. Организация досуга и приобщение жителей поселения к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам. |
| Задача 2. Создание равной доступности для населения к информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала |
| 2.1. | Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей г.п. Пионерский | Основными направлениями мероприятия являются:проведение культурно-массовых мероприятий;приобретение подарочной и сувенирной продукции;организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;показ кинофильмов;организация и проведение программ, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие интеллектуальных и творческих способностей у детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;выполнение работ и оказание услуг, связанных с прикладными видами творчества и ремесел. | Постановление Правительства автономного округа от 18 мая 2013 года № 185-п «О стратегии развития культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года и на период до 2030 года»от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». | Показатель 2: «Количества участников из числа молодежи, вовлеченных в культурно-массовые мероприятия, от общего количества молодежи в возрасте от 14 до 35 лет (человек)»  |
| Цель: 3. Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи |
| Задача 3. Создание условий для качественного развития потенциала молодёжной и семейной политики, совершенствование системы патриотического воспитания у молодежи г.п. Пионерский. |
| 3.1. | Вовлечение молодёжи в активную социальную деятельность, повышение социального статуса семьи, формирование семейных ценностей | Основными направлениями мероприятия являются:Участие молодежи в различных культурно-массовых мероприятиях; в слетах, фестивалях, форумах, конференциях, конкурсах поселкового, районного, окружного, регионального уровней; организация и проведение поселковых мероприятий, конкурсов среди молодых семей; участие в районных мероприятиях. | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Показатель 3: «Число граждан, занимающихся волонтерской и добровольческой деятельностью (человек)»  |